CECAMPE NORDESTE

EIXO AVALIAÇÃO – PROPOSTA PARA PESQUISAS DO PRODUTO 1 E 3

CRONOGRAMA DE TRABALHO

09 e 10 de julho: Revisão da proposta de trabalho e da proposta inicial dos instrumentos – Questionário e entrevista com 2 escolas – Alto e baixo IDEGES em 5 estados (já temos PB e RN) (Emília/Adriana)

11 de julho: Envio para Italo e Cletiane para relacionar com a proposta do Projeto (Emília/Adriana)

12 de julho: Reunião com Italo, Cletiane, Magna, Rafael e Luciélio

13 a 18 de julho: Revisão do instrumento com base na literatura, nos resultados das entrevistas de PB e RN e na experiência (Italo, Cletiane, Magna, Luciélio, Rafael, Anielson, Ana Paula, Wagner)

19 de julho: Revisão final do instrumento com base nas contribuições (Emília/Cletiane) e Comitê de Ética (Cletiane / Juniele)

20 de julho: Reunião com Michele para pactuar termo de apostilamento e revisão do instrumento (Adriana/Emilia/Cletiane e Italo)

21 de julho a 10 de agosto: Organização dos instrumentos e dos processos de coleta. Apresentação aos coordenadores estaduais e apoio técnicos. - Organização do plano de análise estatística. (Italo / Cletiane / Emilia)

15 de agosto a 15 de setembro: Aplicação dos instrumentos – questionário (toda a equipe) – entrevistas nos três estados – Magna e Rafael com os apoios estaduais.

15 de setembro a 15 de outubro: Organização dos dados e informações. (Toda a equipe do eixo 3)

15 de outubro a 15 de dezembro:  Sistematização dos relatórios. (Toda a equipe do eixo 3)

I - DIMENSÕES A SEREM ABORDADAS PELO EIXO AVALIAÇÃO

(COM BASE NO PROJETO TÉCNICO)

1 - Relatório Descritivo e Analítico da Execução do PDDE na Região Nordeste e o Desempenho Gerencial das Escolas

Contemplando variáveis como execução dos recursos recebidos, conhecimento do programa e das perspectivas de possíveis efeitos sobre o desempenho escolar, dificuldades operacionais para a captação dos recursos do programa e/ou prestação de contas, gestão participativa, taxas de exclusão e taxa de inadimplência e as configurações espaciais dessas variáveis.

Identificar possíveis conexões entre os repasses de recursos do PDDE e o desempenho escolar das unidades de ensino, o perfil de gestão participativa na escola, bem como fatores influenciadores do padrão de execução do PDDE não quantificáveis diretamente.

2- Percepção da Qualidade da Assistência Técnica do PDDE na Região Nordeste.

Captar o padrão de eficácia do serviço de assistência técnica do PDDE frente às demandas oriundas das EEx, na região Nordeste.

- COMO OPERACIONALIZAR EFICIENCIA TECNICA  DO PDDE? ( ver texto)

- COMO CAPTURAR/CAPTAR AS MAIORES DEMANDA DAS EEX?

- COMO REALIZAR O CRUZAMENTO DA EFICIENCIA DO PDDE COM AS DEMANDAS?

3 - Percepção do Conhecimento do PDDE na Região Nordeste

Identificar o nível de disseminação da natureza e dos objetivos do PDDE na região e captar a percepção dos stakeholders-chave de como o programa contribui para a melhoria de indicadores de gestão escolar e de desempenho no ensino

O nível de disseminação da natureza e dos objetivos,

Se captura através de depoimentos, da forma como foi dado o conhecimento?  Melhor não empregar a variável nível que vai exigir mensuração. A não ser que, após o  levantamento se faça a  mensuração e se estabeleça critérios da contagem entre, alto médio e baixo.

Stakeholders- chaves -  pessoas com maior destaques que integram o programa: gestores? Professores? Membros da comunidade? Secretários?  Definir segundo o nível de integração/participação no programa.

4 - Mensuração da Eficiência na Utilização dos Repasses do PDDE na Região Nordeste: uma abordagem a partir da análise envoltória de dados e de modelos de fronteira estocástica.

Mensurar um indicador de eficiência das EEx na aplicação dos recursos do PDDE.

ANÁLISE ENVOLTÓRIA DE DADOS: (DEA)

5 - Mapeamento da Execução Financeira e da Inadimplência do PDDE na Região Nordeste.

Mapear os possíveis determinantes locais para os baixos índices de execução financeira e de inadimplência nas escolas públicas da região Nordeste.

Essa variável só pode ser operacionalizada com a construção de análises das condições estruturais e conjunturais onde se localizam as escolas ;  zona urbana rural, municípios mais pobres e mais ricos, bairros ou zonas mais desenvolvidos/menos desenvolvidos

Envolve, também os níveis de conhecimentos do programa dos diferentes atores envolvidos.

6 - Análise do Grau de Cobertura Espacial do PDDE na Região Nordeste

Mapear a distribuição espacial da exclusão de escolas público-alvo do PDDE.

A construção dessa variável exige levantamento das escolas inadimplentes e as localizações no mapa das região.

7 - Relatório Analítico do Serviço Fale Conosco na Região Nordeste.

Avaliar as respostas dadas pelo atendimento institucional (Fale Conosco e 0800) e propor melhorias na prestação desse serviço

Se baseia nos depoimentos das pessoas entrevistadas.

8 - Relatório analítico da distribuição espacial e temporal do PDDE na região Nordeste

Identificar alterações no padrão de repasses dos recursos do PDDE ao público-alvo, no tempo.

vai depender dos dados que forem fornecidos pelo fnde ou dados estatisticos coletados

9- Relatório analítico sobre os déficits de implementação do PDDE na região Nordeste

2. DEFINIÇÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS DA PESQUISA:

- OBJETIVO GERAL: AVALIAR A POLÍTICA DO PDDE

- OBJETIVO ESPECÍFICO 1: AVALIAR O DESEMPENHO ORGANIZACIONAL DO FNDE

- OBJETIVO ESPECÍFICO 2: AVALIAR O DESEMPENHO OPERACIONAL DAS UEX.

Essa avaliação deve considerar a implementação do programa nos estados/escolas, considerando  as metas/objetivos previstos, os recursos e os procedimentos utilizados, os resultados alcançados.

Isto atráves das percepções que as pessoas/entidades envolvidas possuem acerca das suas demandas e ações envolvendo o PDDE.

3 - DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO

– TÉCNICO -operacional:  procura conhecer a distribuição de recursos, os procedimentos adotados pelas escolas, as facilidades/dificuldades para operacionalizar os recursos, os procedimentos gerenciais, os resultados e as relações que ocorrem no interior das escolas.

Critérios de avaliação: produtividade e a eficiência;

– PEDAGÓGICA está relacionada com os processos educacionais propriamente ditos, tem como referência os objetivos e as metas organizacionais, relacionadas com a melhoria das condições da escola, da qualidade educacional e dos seus resultados.

Critério de avaliação é a eficácia (avaliação dos resultados da qualidade educacional)

- POLÍTICA que busca como a instituição está conseguindo responder  ou respondendo aos desafios que lhe são impostos, em termos do cumprimento da missão institucional, da gestão participativa, do envolvimento da comunidade no PDDE.

O critério de avaliação é a efetividade.

A junção dos resultados dessa avaliação deverá oferecer respostas sobre os critérios de eficiencia, eficácia,e efetividade social (produtividade) necessárias a avaliação do fnde no que tange  políticas do pdde/distribuição dos recursos.

4 -   DIMENSÕES MAIS SIGNIFICATIVAS PARA PROCEDER A AVALIAÇÃO DO PDDE NO NORDESTE – CONSIDERANDO AS ESPECIFICIDADES DO PDDE URBANO E RURAL – E, TAMBÉM ESPEFICIDADES QUE SURJAM RELACIONADAS COM ESSAS DIMENSÕES

– CONHECIMENTO DO PDDE

- ASSISTÊCNCIA TÉCNICA DO PDDE TECNICA

– EFICIENCIA NA UTILIZAÇÃO DOS REPASSES

– EXECUÇÃO DO FINANCIAMENTO E INADIPLENCIA

- COBERTURA ESPACIAL DO PDDE

- SERVIÇO FALE CONOSCO NA REDE NORDESTE

– O PAPEL DO PDDE NA POLÍTICA DE FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO DO NORDESTE.

5 –  METODOLOGIA (COMO FAZER)

Pode ser a junção de dois ou três métodos, que envolve, seleção da amostra, grupos, de controle,   através de instrumentos quantitativos e qualitativos confecionados pela equipe do projeto e aplicados as diferentes equipes que participam do pdde nas escolas do campo e escolas urbanas.

5.1 A METODOLOGIA MISTA SUBSIDIADA PELO MARCO LÓGICO

A metodologia do marco lógico (MML) se fundamenta em uma perspectiva racional do processo de formulação de políticas, isto é, parte da seleção de um problema público e da análise de relações de causa e efeito atribuídas a ele para se definir o tipo mais viável de intervenção a se realizar. Adota uma linguagem comum, incentiva o processo participativo de desenho e planejamento, facilitando a comunicação e o acompanhamento pelas partes envolvidas. conjugada a metodologia que trata do desempenho organizacional os recursos e os procedimentos utilizados, os resultados alcançados, as metas estabelecidas e a missão definida pela instituição, ou seja, a percepção que a própria instituição tem das demandas político-culturais (PRODUTIVIDADE, EFICIÊNCIA E EFETIVIDADE) LIGADO A QUALIDADE (utilidade e relevância)

5.2 TIPOS DE INSTRUMENTOS:

a) – QUESTIONARIO FECHADO E ENVIADO A POPULAÇÃO/ UNIVERSO.

QUEM DEVE RESPONDER? Uex? EEx?

- DIRETORAS

- PROFESSORAS,

- SUPERVISORAS,

- MEMBROS DO CONSELHO/COMUNIDADE?

- SECRETARIOS,

CONTROLE:  QUANTAS? TODOS OS ESTADOS?

ESCOLAS URBANAS? ESCOLAS RURAIS?

b) - GRUPO FOCAL POR GOOGLE MEET:  APLICADO EM 05 ESTADOS

Selecionar escolas Urbanas e do Campo do NE.

As de maiores IDEGES E A DE MENORES

ESTABELECER CRITÉRIO AMOSTRAL:

Bahia: Duas escolas: uma escola de campo ( uma com menor ideges)  e    uma urbana  ( maior ideges) ,

Alagoas: Duas escolas urbanas com maiores ideges

Ceará: Duas escolas: uma  urbana (maior ideges)  e uma do campo (menor ideges)

Piaui: Duas escolas campo com menores ideges

Maranhão:. Duas escolas:  duas urbanas maior e menor ideges

TOTAL DE ESCOLAS: 10 ESCOLAS

TOTAL ESCOLAS URBANAS: 06

TOTAL ESCOLAS DO CAMPO:  04

CRITÉRIOS DE IDEGES:

MAIOR IDEGES : 05 escolas:  Bahia (urbana) Alagoas (urbanas) Ceará (urbana) Maranhão (urbana).

MENOR IDEGES : 05 escolas: ( Bahia/campo) (Piaui/campo) Ceará (campo)

TOTAL DE PESSOAS ENVOLVIDAS COM O GRUPO FOCAL: 10 pessoas, caso se considere o número de escolas.

PODE SER DISTRIBUIDOS DE FORMAS HETEROGENEAS:

Bahia : Diretor e Secretário

Alagoas: Professor/a, Comunidade

Piaui: Secretaria/ Comunidade

Ceará: Diretor /Supervisor

Maranhão: Diretor/Professora

c) GRUPO FOCAL  PRESENCIAL: Três grupos, 1 por estado

– ESCOLAS DE ALTO IDEGES

– ESCOLAS DE BAIXO IDEGES

- GRUPO MISTO

MATRIZ DE SELEÇÃO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS

Se forem considerar tres grupos multiplicados por 9 estados , o total será 27 grupos.

Creio que se poderia fazer um grupo focal presencial por amostra considerando os estados que não  entraram no focal meet,  com  duas escolas por estado considerando os mesmos critérios amostrais anteriores e apenas modificando as localizações:

- SERGIPE: Diretor e Secretario

- PERNAMBUCO: Professor/a, Comunidade

- RIO GRANDE DO NORTE: Secretaria/ Comunidade

- PIAUI: Diretor/supervisor

Mas, considerando que foram entrevistados paraiba e rio grande do norte, esses estados poderiam ser eliminados dos grupos focais? Neste caso ampliaria a Bahia e o Maranhão, por exemplo ?

As pessoas selecionadas para participar desses grupos focais (meet e presenciais seriam selecionadas de forma intencional, considerando experiencia ( grupo de tratamento)  e não experiencia no projeto (grupo de confronto)  cargo, idade, sexo).

6. ANÁLISE DOS RESULTADOS

A utilização de um método de análise vai depender do que se pretende avaliar. No caso do PDDE, pode ser a avaliação do IMPACTO  e as Percepções das aplicações dos recursos na melhoria das condições da escola, e na autornomia da gestão ee qualidade do ensino.

Agrega-se as opiniões sobre as dificuldades encontradas para operacionalizar o programa, para compor a gestão democrática e para a prestação de contas, das relações técnicas, políticas e suas interferencias.

Ainda, sobre as sugestões de melhoria dos processos pedagógicos, os IDEGES, da comunicação, dos contatos com o FNDE.

6.1 CATEGORIAS GERAIS DE AVALIAÇÃO: eficiência, eficácia, efetividade social

Impacto do Programa: O impacto do programa é realizado comparando a evolução das variáveis de interesse tratadas nas questões/respostas dos diferentes instrumentos.

6.2 QUESTÕES QUE DIRECIONAM A  ANÁLISE DOS RESULTADOS:

- Como avaliar o PDDE nos seus aspectos qualitivativos considerando as dimensões técnico-operacional, pedagógica e política. (questão metodológica)?

- Quais os impactos do PDDE nas UEXs, nos seus aspectos técnico-operacional, pedagógico e político, considerando as dimensões seguintes:

- Execução do PDDE no NE  e seu desempenho gerencial nas escolas

- Qualidade da Assistência Técnica

- Conhecimento do PDDE sobre a contribuição do programa para a melhoria dos indicadores e de gestão escolar e desempenho do ensino

- (Mensuração da) Eficiência das EEX na utilização dos Repasses do PDDE

- Determinantes que contribuem para os baixos índices de execução financeira e inadimplência das escolas

- Distribuição Espacial da Exclusão das Escolas alvo do PDDE (motivos???)

- Eficiência do Fale Conosco (proposta de melhorias)

6.3 SUGESTÃO DAS ANÁLISES:

1 – DIGNÓSTICO: COM AS QUESTÕES FECHADAS

2 -   LEVANTAMENTOS DAS VARIÁVEIS AGREGANDO AS DIFERENTES DIMENSÕES:

- Cruzar as informações dos grupos focais por google e presencial

Considerando :

- Os Estados

- As escolas urbanas por estados

- As escolas rurais por estados

- Os de maiores IDEGES por Estado

- Os de menores IDEGES por Estado

- As respostas dos sujeitos integrantes da amostra.

7. SUGESTÃO DE ORGANIZAÇÃO DO QUESTIONÁRIO E ROTEIRO DE ENTREVISTAS.

1- QUESTÕES A SEREM CONSIDERADAS:

NO CONJUNTO DAS CATEGORIAS PRESENTES NOS SETE RELATÓRIOS, SELECIONAR AS  QUESTÕES QUE MAIS INTERESSAM AO FNDE PARA SE POSICIONAR EM RELAÇÃO AO PDDE E QUE ESTÃO ANTERIORMENTE ELENCADAS; ESSAS SELEÇÃO PODE OCORRER SE FOREM LEVANTADAS QUESTÕES DE AVALIAÇÃO OU HIPÓTESES.

2 – HIPÓTESES

Para as  três diferentes diferentes dimensões de análise (técnico, pedagógica e politica)  será possivel levantar algumas hipóteses que estejam relacionadas com a eficiência, eficácia, efetividade social do PDDE e seus impactos na região nordeste., consideradas as dimensões constantes nos relatórios.

Analisar os gaps relacionados ao financiamento e implementação do PDDE na região Nordeste.

Que são gaps? O termo gap vem do inglês e significa vão ou lacuna. Nesse caso, então, gaps da qualidade dizem respeito às lacunas entre o nível de qualidade atual e o ideal. Por exemplo, se um dos seus processos não está funcionando bem, é sinal de que há um gap: a lacuna entre o funcionamento real e o ideal.

3 – QUESTIONÁRIO: GOOGLE FORMS - ENVIADO A TODA NOSSA BASE DE DADOS

TLC

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA E DO PARTICIPANTE DA PESQUISA

Nome da Escola: ____________________________________________________________ Estado (UF): ______________ Município: _____________________________________ Rede de Ensino Municipal (____) Rede de Ensino Estadual (____) Localização Espacial da Escola: Urbana (____) Do Campo (____) Etapa(s) de Educação Básica em 2020: ____________________________________________ Total de alunos(as) matriculados em 2020: _________________________________________ IdeGES-PDDE em 2020: ______________________________________________________

IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO

Conselho Fiscal da UEX (___) Presidente da UEX (___) Nome do entrevistado: __________________________________________________ Aluno(a) (Ensino Fundamental/AF) (___) Técnico da Secretaria de Educação (___) Pais (___) Aluno(a) (Ensino médio) (___) Diretor ou coordenador administrativo/pedagógico da escola (___) Tesoureiro da UEX (___) Função que desempenha na comunidade escolar: Tempo de experiência com o PDDE: Tempo na escola: Dados sociais: idade, sexo,

NÍVEL TÉCNICO OPERACIONAL

TRAJETÓRIA DOS REPASSES DO PDDE - RELATÓRIO 1

1 Desde que ano a sua escola ou creche tem PDDE? ____________

2 Qual a forma de repasse do recurso do PDDE? Uex ou EEx?

3 Se recebe recursos via UEx, como está organizada na sua escola? (participantes)

4 Com relação ao PDDE básico, em que o recurso é mais empregado?

- Capital (   ) Relacionar os principais itens

- Custeio (  ) Relacionar os principais itens

5 Quais ações integradas do PDDE, a escola está desenvolvendo no momento? Marque com um X, somente aquele(s) do seu conhecimento. (revisar se estão todos os atuais)

a) (   ) Novo Mais Educação

b) (   ) Escola Acessível

c) (   ) Água na Escola

d) (   ) Escola do Campo

e) (   ) Ensino Médio Inovador

f) (   ) PDE Escola

g) (   ) Atleta na Escola

h) (   ) Escola Sustentável

i) (   ) Mais Cultura na Escola

j) (   ) Mais Alfabetização

l) (   ) Educação Conectada

m) (   ) Novo Ensino Médio

n) (    ) Não tenho conhecimento.

Dificuldades operacionais para a captação dos recursos do programa - Relatório 1

6 Quais as principais dificuldades na adesão ao PDDE? (listar)

Execução dos recursos recebidos - Relatório 1

7 Como são decididas as prioridades de aplicação dos recursos do PDDE, considerando os valores recebidos pela UEx? - (listar)

8 Quais os principais mecanismos de monitoramento e controle relacionados aos recursos do PDDE que são desenvolvidos pela Escola? (listar)

Dificuldades operacionais para prestação de contas - Relatório 1

9 Indique as possíveis causas que ocasionam fragilidades no gerenciamento dos recursos e prestações de contas, marcando um V (Verdadeira) ou F (Falsa):

a) (   ) A equipe escolar dispõe de conhecimento técnico - operacional, legal e contábil para lidar com as normas e legislação no uso dos recursos;

b) (    ) Temos tempo disponível para a UEx se reunir;

c) (   ) Conseguimos a execução os recursos em tempo hábil

d) (    ) Sempre realizamos as ações que são consideradas prioritárias no período do planejamento;

e) (   ) A  Secretaria de Educação e/ou o FNDE disponibilizam assistência técnica para superar as possíveis dificuldades na execução do PDDE.

f) (   ) Há descaso de vários integrantes da Unidade Executora para a gestão do PDDE, bem como para a prestação de contas;

g) (   ) A rotatividade de presidente da UEx e/ou do diretor da Escola é um fator que influencia negativamente na execução e na prestação de contas.

Prestação de contas dos recursos recebidos - Relatório 1

10 (refazer) Considerando que a prestação de contas é a última etapa de desenvolvimento dos Planos e Projetos do PDDE, responda Sim (S); Não (N); Não Conheço (NC), nas seguintes alternativas.

a) (    ) A prestação de contas é indispensável para possibilitar que a comunidade escolar e os órgãos competentes acompanhem a execução dos recursos públicos;

b) (    ) São várias as consequências para a escola em virtude da UEx não realizar a prestação de contas de um Plano ou Projeto específico, ocasionando a suspensão de recursos dos demais;

c) (   ) Realização da prestação de contas, embora não tenha movimentação de novos repasses naquele exercício, bem como a reprogramação de saldos;

d) (  ) As Entidades Executoras (EEx) e Unidades Executoras (UEx) devem proceder as prestações de contas como fator de transparência, divulgando e enviando os documentos comprobatórios, apenas, para a comunidade escolar.

e) (   ) A burocracia na execução dos recursos repassados contribui com a fragilidade na prestação de contas

Identificação de determinantes dos problemas de desempenho financeiro nas escolas da região.

11 Ver artigo de Anielson sobre os fatores para o bom desempenho da gestão

b) (   ) Desistência de membros integrantes da Unidade Executora e não tempo hábil para a realização da eleição dificultaram a execução dos recursos, concorrendo para a inadimplência do PDDE na escola;

e) (   )  Durante o período de eleição e/ou indicação do diretor ou coordenador geral da escola, bem como a posse do presidente da UEx, pode ocorrer interferência na execução e prestações de contas dos recursos do PDDE.

f) (  ) A política partidária poderá interferir nas decisões de gerenciamento dos recursos, enfraquecendo as ações dos Planos e Projetos, em consequência, ocasionando atraso nas prestações de contas do PDDE.

Grau de eficiência das entidades executoras - Relatório 4

(Refazer) 12 Como você classifica o desenvolvimento do PDDE na escola, indicando os conceitos Bom (B); Regular (R); Péssimo (P); Não Conheço (NC).

a) (   ) No cumprimento às normas e determinações do FNDE, relacionadas aos manuais de planejar, executar e monitorar a execução das ações, o gerenciamento dos recursos e a prestação de contas.

b) (    ) A formação (treinamento) de como executar as ações (técnica e de recurso) do PDDE.

c) (   ) A orientação técnica e financeira do FNDE e da Secretaria de Educação contribui para a execução, com qualidade, dos planos e projetos e o gerenciamento dos recursos.

13 A gestão descentralizada via Unidade Executora-UEx (Cx. Escolar) proporcionou agilidade e uma gestão eficaz no gasto dos recursos, assim como na entrega da prestação de contas em tempo hábil? Sim não justifique?

Práticas gerenciais que promovam um melhor aproveitamento dos insumos utilizados.-  Relatório

14 Com a execução dos planos e projetos do PDDE pela Escola, como se caracteriza a gestão escolar no que diz respeito a garantia da autonomia da instituição de ensino. Assinale com um X, somente, a alternativa que mais se adequa à realidade da escola.

a) (    ) centralizada, somente em uma ou mais pessoas;

b) (  ) descentralizada, organizada com planejamento participativo (reuniões, debates e reformulações de propostas);

c) (    ) controle, somente com o uso de manuais, tabelas, fichas, entre outras.

(Refazer) 15. Marque Sim (S); Não (N); Não Conheço (NC), as alternativas que contribuem para o desenvolvimento qualitativo do PDDE na sua Escola. a) ( ) Acessar regularmente os canais de capacitações, materiais compartilhados e outros espaços de diálogos referentes às produções - documentos, vídeos, cartilhas informativas etc. b) ( ) As capacitações (orientações e treinamentos) ofertadas pelo FNDE contribuíram para a sua atuação junto ao PDDE; c) ( ) Compreender o PDDE e ações integradas como mecanismos de assistência técnica e financeira, inseridos na política de descentralização, contribuindo com a integração entre escola e comunidade; d) ( ) Existência de estrutura de execução financeira descentralizada via Unidade Executora (Caixa Escolar); e) ( ) Contribuir com a qualidade da gestão escolar, na integralização das ações, por meio do planejamento com a Unidade Executora, em face à melhoria do rendimento escolar; f) ( ) Os planos e projetos desenvolvidos pela escola e comunidade, com ações participativas, têm contribuído para a interação dos mesmos, na execução e no controle dos recursos financeiros; g) ( ) Conhecimento da evolução do IdeGES-PPDE (Índice de Desempenho da Gestão Descentralizada) da escola, índice este, desenvolvido pelo FNDE;

NÍVEL PEDAGÓGICO

16 Considerando sua experiência e conhecimento, indicar Sim (S) ou Não (N), nos itens citados abaixo, a respeito das estratégias de desenvolvimento do PDDE que contribuem com as práticas pedagógicas na escola, em face do desempenho escolar.

a) (   ) O PDDE básico;

b) (   ) O PDDE integral composto pelo Projeto Mais Educação;

c) (   ) O PDDE estrutural - escola acessível, água na escola, escola no campo;

d) (   ) O PDDE qualidade e suas ações: Ensino Médio Inovador, PDE escola (elaboração do Projeto Político Pedagógico e planejamento estratégico); Projeto Atleta na Escola, Escola Sustentável, Mais Cultura na Escola e outros.

11. Gestão participativa - Relatório 1

17 Como é realizado o planejamento para a execução desses recursos na escola? - Listar

18 Como tem sido a participação da comunidade escolar no planejamento e no acompanhamento das ações realizadas na escola, com os recursos do PDDE? Listar

19 Você considera que eles estão sendo desenvolvidos de forma colaborativa? Sim Não como? Listar - -

20 Uma gestão democrática exige participação dos distintos segmentos (direção, professores, técnicos, servidores, estudantes,família e comunidade), para que o Conselho (ou Colegiado) tenha poder e, consequentemente, a Escola obtenha sua autonomia administrativa, pedagógica e financeira. Com base nesta concepção, você poderia dizer se a escola tem cumprido este propósito do PDDE? Sim Não como?

2. Conhecimento do programa - Relatório 1

21 Conforme as assertivas abaixo esses órgãos (SEB e FNDE) e Entidades Executoras (EEx) estão cumprindo suas atribuições de acordo com as orientações determinadas nas diretrizes gerais para subsidiarem a execução dos recursos. Indique com SIM (S) ou NÃO (N). JUSTIFICAR se a resposta for NÃO.  - - Entrevista sub produto 5

NÍVEL POLÍTICA PUBLICA

Relação entre a utilização de recursos repassados (inputs) e os produtos (outputs) gerados com a sua execução. - Relatório 4

22 Os recursos do PDDE atendem às prioridades apresentadas, considerando a quantidade dos alunos, as condições físicas e de recursos pedagógicos?

Eficácia do serviço de assistência técnica do PDDE frente às demandas oriundas das EEx, - Relatório 2

23 Baseado na sua experiência, como você avalia a qualidade da assistência técnica do Programa?  Justifique sua resposta.

Percepção dos stakeholders-chave de como o programa contribui para a melhoria de indicadores de gestão escolar e de desempenho no ensino. - - Relatório 3

24 Na sua opinião, quais os parceiros que mais contribuem para a melhoria da gestão do PDDE na sua escola?

- FNDE

- Secretaria de Educação ou regional de ensino

- UNDIME

- Conselhos

- Universidades, CECAMPE

Outras escolas publicas por meio do intercambio de experiencias

- Consultorias

- Outros

25 O FNDE e Entidades Executoras (secretarias de educação) estão cumprindo suas atribuições de acordo com as orientações determinadas nas diretrizes gerais para facilitar a execução dos recursos do PDDE. Indique com Sim (S), Não (N) ou Não Conheço (NC).

I) Secretaria de Educação Básica e FNDE/MEC.

a) (   ) Divulgação da relação nominal das escolas beneficiadas com o PDDE e suas ações complementares;

b) (  ) Assistência técnica e repasse de recursos às escolas com UEx, assim como às secretarias de educação, do estado e município, fornecendo orientações à execução das ações complementares ao PDDE;

c) (   ) Encaminha, anualmente, aos Estados e Municípios a relação das escolas inadimplentes com prestações de contas.

II) Entidades Executoras (EEx).

a) (    ) As EEx têm o propósito de contribuir para que a Secretaria Estadual de Educação e prefeitura/Secretaria Municipal de Educação, gerenciem os recursos de forma eficaz e eficiente da escola, visando a melhoria da infraestrutura física, o apoio pedagógico e tecnológico, equipamentos e materiais permanentes;

b) (   ) As escolas que não possuem UEx, isto é, integram às EEx, devem levantar as suas necessidades, elencando as prioridades, com a participação da comunidade, conforme a orientação de execução financeira;

c) (   )  Os órgãos do MEC-SEB e FNDE-, estão liberados de prestar assistência técnica e financeira às EEx, ligadas às Secretarias Estaduais de Educação e prefeituras/Secretaria Municipais de Educação;

Determinantes locais para os baixos índices de execução financeira e de inadimplência - Relatório 5

26 Ver fatores políticos, culturais, sociais e pedagógicos

Efeitos sobre o desempenho escolar, - Relatório 1

Taxas de exclusão e taxa de inadimplência - Relatório 1

27 Quais as ações integradas ao PDDE que deveriam ter sido desenvolvidas na Escola, pois os recursos foram repassados, porém, a mesma não o(s) executou, ocasionando inadimplência e, consequentemente, a exclusão ao PDDE. Marque com um SIM, somente aquele(s) do seu conhecimento. Listar

Possíveis causas de taxa de exclusão ou inadimplência - Relatório 6

28 Se sua escola já ficou inadimplente no PDDE, na sua opinião, quais fatores mais influenciaram para isso?  Listar

29 Na sua opinião, em que o PDDE mais impacta na melhoria da educação pública

- Na melhoria nos indices de rendimento escolar

- Nos resultados da  avaliação da educação

- Na melhoria da infraestrutura

- No envolvimento e participação da comunidade com a escola

- Na autonomia da escola para organizar o seu projeto pedagógico

Melhoria

30 Aponte as possíveis formas de melhoria da gestão do PDDE?

4- GRUPOS FOCAIS – POR GOOGLE MEET E PRESENCIAIS

Sendo grupo focal (no meet) os entrevistadores podem variar as questões para diferentes participantes. Não precisa que todos participem e sim, é interessante/importante que existam complementos, desacordos, diferentes participantes. Importante que o pesquisador instigue o pesquisado com a resposta e até coloque dilemas para ele responder/resolver.

Atenção: EVITAR OS ADJETIVOS – O EMPREGO DE SATISFATORIAMENTE – INDUZ AS RESPOSTAS. NÃO COLOCAR NA MESMA QUESTÃO DIFERENTES VARIÁVEIS PORQUE CONFUNDE E NÃO SE SABE NO FINAL O QUE SE VAI PERGUNTAR OU SOBRE O QUE FOI RESPONDIDO.

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA E DO PARTICIPANTE DA PESQUISA

2. TRAJETÓRIA E USO DO PDDE NO ÂMBITO DA UNIDADE EDUCACIONAL

- Dados do PDDE na Escola: Desde que ano? Quais os programas? Tem UEx?

- Adesão: formas, problemas e soluções

- Execução: planejamento do uso e acompanhamento das ações; como são decididas as prioridades; acesso e uso dos sistemas; avaliação da execução

- Prestação de contas: agilidade na entrega; apoios; problemas.

3. ASPECTOS GERENCIAIS DO PDDE: nível de desenvolvimento do PDDE; atende às prioridades da escola, práticas de gestão para eficiência dos gastos; dificuldades operacionais

4. PARTICIAÇÃO DA COMUNIDADE NA GESTÃO DO PDDE: se existe; em que etapas; de que forma; mecanismos de controle social, problemas e estratégias para garantia da participação; autonomia da escola; transparência no uso dos recursos

5. NÍVEIS DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA E EFICIÊNCIA DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA: quais os programas mais conhecidos; estratégias de conhecimento; apoios e assistência técnica – escola,. FNDE, outros;

6. CONTRIBUIÇÕES E IMPACTOS DO PDDE: principais contribuições; impacto na infraestrutura, no pedagógico, na participação da comunidade, autonomia da escola

7. SUGESTÕES DE MELHORIAS DA GESTÃO DO PDDE: apontar

Tabela 5

Seleção preliminar das Escolas para aplicação da Pesquisa de Campo (Alagoas).

| UF | Município | Localização espacial | Dependência Administrativa | IDEGES | Nome da Escola | Contato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AL | Maceió | Urbana | Estadual | Alto | Escola Estadual Thomaz Espindola | (82) 3315-7456 |
|  | Maceió | Urbana | Estadual | Baixo | Escola Estadual Antonio Vasco | (82) 3315-1604 |
|  | Maceió | Urbana | Municipal | Alto | Escola Municipal Cesar Augusto De Oliveira | (82) 3315-3517 |
|  | Maceió | Urbana | Municipal | Baixo | Escola Municipal Professora Neide De Freitas Franca | (82) 3315-4683 |
|  | Marechal Deodoro | Campo | Municipal | Alto | Escola Municipal Lidia Rodrigues De Oliveira | (82) 3260-7510 |
|  | Marechal Deodoro | Campo | Municipal | Baixo | Escola Municipal Professora Lucas | (82) 3263-7248 |

Fonte: Elaboração própria

Tabela 6

Seleção preliminar das Escolas para aplicação da Pesquisa de Campo (Bahia).

| UF | Município | Localização espacial | Dependência Administrativa | IDEGES | Nome da Escola | Contato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA | Salvador | Urbana | Estadual | Alto | Colegio Estadual Josias De Almeida Melo | (71) 3398-3407 |
|  | Salvador | Urbana | Estadual | Baixo | Colegio Estadual Polivalente San Diego | (71) 3313-0291 |
|  | Salvador | Urbana | Municipal | Alto | Escola Municipal Santo Antonio Das Malvinas | (71) 3408-2218 |
|  | Salvador | Urbana | Municipal | Baixo | Escola Municipal Almirante Ernesto De Mourao Sa | (71) 3397-2703 |
|  | Simões Filho | Campo | Municipal | Alto | Escola Municipal Prof Maria De Jesus Correia | (71) 3396-8004 |
|  | Simões Filho | Campo | Municipal | Baixo | Escola Municipal Zumbi De Palmares | (71) 3396-2244 |

Fonte: Elaboração própria

Tabela 7

Seleção preliminar das Escolas para aplicação da Pesquisa de Campo (Ceará).

| Uf | Município | Localização Espacial | Dependência Administrativa | IDEGES | Nome Da Escola | Contato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CE | Fortaleza | Urbana | Estadual | Alto | Eefm Sales Campos | (85) 3101-2390 |
|  | Fortaleza | Urbana | Estadual | Baixo | Eeep Jose De Barcelos | (85) 3101-2163 |
|  | Fortaleza | Urbana | Municipal | Alto | Escola Municipal Faustino De Albuquerque | (85) 3281-9305 |
|  | Fortaleza | Urbana | Municipal | Baixo | Escola Municipal Colonia Z-8 | (85) 3101-2191 |
|  | Caucaia | Campo | Municipal | Alto | Amaro Rodrigues Dos Santos Eeief | (85) 98526-0461 |
|  | Caucaia | Campo | Municipal | Baixo | Julio De Castro E Silva Eeief | (85) 8627-7693 |

Fonte: Elaboração própria

Tabela 8

Seleção preliminar das Escolas para aplicação da Pesquisa de Campo (Maranhão).

| Uf | Município | Localização Espacial | Dependência Administrativa | IDEGES | Nome Da Escola | Contato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MA | São Luís | Urbana | Estadual | Alto | Centro De Ensino Renascenca | (98) 98865-1035 |
|  | São Luís | Urbana | Estadual | Baixo | Centro De Ensino Jose Giorcelli Costa | (98) 9812-4674 |
|  | São Luís | Urbana | Municipal | Alto | Ueb Ens Fund Elzuila Abreu | (98) 3226-6007 |
|  | São Luís | Urbana | Municipal | Baixo | Ueb Ens Fund Alberico Silva | (98) 3271-7800 |
|  | Paço do Lumiar | Campo | Municipal | Alto | Ueb Vereador Jose Vicente Pires Sampaio | (98) 98111-1181 |
|  | Paço do Lumiar | Campo | Municipal | Baixo | Ueb Isabel Ferreira | (98) 98988-7874 |

Fonte: Elaboração própria

Tabela 9

Seleção preliminar das Escolas para aplicação da Pesquisa de Campo (Paraíba).

| Uf | Município | Localização Espacial | Dependência Administrativa | IDEGES | Nome Da Escola | Contato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PB | João Pessoa | Urbana | Estadual | Alto | Eeef Epitacio Pessoa | (83) 3218-4225 |
|  | João Pessoa | Urbana | Estadual | Baixo | Eeefm Dr Joao Navarro Filho | (83) 3237-5198 |
|  | João Pessoa | Urbana | Municipal | Alto | Emef Moema Tinoco Cunha Lima | (83) 3218-9378 |
|  | João Pessoa | Urbana | Municipal | Baixo | Emeief Castro Alves | (83) 3233-1687 |
|  | Alhandra | Campo | Municipal | Alto | Emeief Antenor Ferreira Da Silva | (83) 3256-2071 |
|  | Alhandra | Campo | Municipal | Baixo | Emeief Jose Albino Pimentel | (83) 3256-2071 |

Fonte: Elaboração própria

Tabela 10

Seleção preliminar das Escolas para aplicação da Pesquisa de Campo (Pernambuco).

| Uf | Município | Localização Espacial | Dependência Administrativa | IDEGES | Nome Da Escola | Contato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PE | Recife | Urbana | Estadual | Alto | Escola Professora Fontainha De Abreu | (81) 3181-4159 |
|  | Recife | Urbana | Estadual | Baixo | Escola Carmela Dutra | (81) 3181-2720 |
|  | Recife | Urbana | Municipal | Alto | Escola Municipal Mauricio De Nassau | (81) 3355-6322 |
|  | Recife | Urbana | Municipal | Baixo | Escola Municipal Monsenhor Viana | (81) 3355-4136 |
|  | Igarassu | Campo | Municipal | Alto | Escola Francisco Simoes Da Costa | (81) 3543-0868 |
|  | Igarassu | Campo | Municipal | Baixo | Escola Joao Batista De Fraga | (81) 99152-5134 |

Fonte: Elaboração própria

Tabela 11

Seleção preliminar das Escolas para aplicação da Pesquisa de Campo (Piauí).

| Uf | Município | Localização Espacial | Dependência Administrativa | IDEGES | Nome Da Escola | Contato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PI | Teresina | Urbana | Estadual | Alto | Ceti Didacio Silva | (86) 3236-7943 |
|  | Teresina | Urbana | Estadual | Baixo | U E Governador Joao Climaco Dalmeida | (86) 3216-3381 |
|  | Teresina | Urbana | Municipal | Alto | Escola Municipal Mariano Alves De Carvalho | (86) 3215-7678 |
|  | Teresina | Urbana | Municipal | Baixo | Escola Municipal Professor Antilhon Ribeiro Soares | (86) 3215-7958 |
|  | Nazária | Campo | Municipal | Alto | Escola Municipal Crispim Ii | (86) 99994-1847 |
|  | Nazária | Campo | Municipal | Baixo | Escola Municipal Teresa De Jesus Araujo Marques | (86) 99843-5739 |

Fonte: Elaboração própria

Tabela 12

Seleção preliminar das Escolas para aplicação da Pesquisa de Campo (Rio Grande do Norte).

| Uf | Município | Localização Espacial | Dependência Administrativa | IDEGES | Nome Da Escola | Contato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RN | Natal | Urbana | Estadual | Alto | Escola Estadual General Dioscoro Vale | (084)32326976 |
|  | Natal | Urbana | Estadual | Baixo | Escola Estadual Almirante Newton Braga Faria | (84) 3232-6624 |
|  | Natal | Urbana | Municipal | Alto | Esc Municipal Prof Otto De Brito Guerra | (84) 3232-8373 |
|  | Natal | Urbana | Municipal | Baixo | Esc Mul Profa Francisca Ferreira Da Silva | (84) 3232-4861 |
|  | Macaíba | Campo | Municipal | Alto | Escola Estadual De Trairas Professora Ivonete Felipe De Souza Ensino Medio | (84) 3631-2054 |
|  | Macaíba | Campo | Municipal | Baixo | Em Iolanda Chaves Lucena | (84) 99446-0178 |

Fonte: Elaboração própria

Tabela 13

Seleção preliminar das Escolas para aplicação da Pesquisa de Campo (Sergipe).

| Uf | Município | Localização Espacial | Dependência Administrativa | IDEGES | Nome Da Escola | Contato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SE | Itabaiana | Urbana | Estadual | Alto | Escola Estadual Guilhermino Bezerra | (79) 3431-8423 |
|  | Aracaju | Urbana | Estadual | Baixo | Escola Estadual 8 De Julho | (79) 3179-7760 |
|  | Aracaju | Urbana | Municipal | Alto | Emef Alencar Cardoso | (79) 3179-2230 |
|  | Aracaju | Urbana | Municipal | Baixo | Emef Prof Jose Antonio Da Costa Melo | (79) 3179-1883 |
|  | Itaporanga d'Ajuda | Campo | Municipal | Alto | Escola Municipal Jose Freitas Dos Santos | (79) 99946-1265 |
|  | Itaporanga d'Ajuda | Campo | Municipal | Baixo | Escola Municipal Joao Sobral Garcez | (79) 99604-9019 |

Fonte: Elaboração própria

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------